## Sheet1
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration (Days) | Responsible | Status | % Complete | Notes
1 | CAD Model | 2025-11-10 | 2025-12-28 |  |  | Pending | 1
2 | PCB Designs | 2025-10-26 | 2025-12-28 |  |  | Pending | 1
3 | Draft of Designs | 2025-10-26 | 2025-02-09 |  |  | Pending |  | Jan 17th (Unofficial Deadline) - See Page 46
4 | 50% Inspection | 2025-02-09 | 2025-02-25 |  |  | Pending
5 | Written Report | 2025-02-25 | 2025-03-09 |  |  | Pending
6 | 90% Inspection | 2025-03-09 | 2025-04-05 |  |  | Pending
7 | Test Flights | 2025-04-05 | 2025-04-30 |  |  | Pending
8 | FRR | 2025-04-05 | 2025-05-04 |  |  | Pending
9 | Education Outreach | 2025-04-05 | 2025-05-04 |  |  | Pending
10 | Competition | 2025-05-04 | 2025-05-16 |  |  | Pending
11 | Flight Performance Evaluation Report | 2025-05-18 | 2025-06-01 |  |  | Pending
12 | Declaration of Attendance | 2025-11-13 | 2025-02-09 |  |  | Pending
13 | Estimate Budget | 2025-10-26 | 2025-11-13 |  |  | Pending
Pending
Pending
Pending
Pending
Pending
Note: All Tasks due by 5:00 PM Central Time